## Slide 1
好食光客戶日｜交接更新
本輪依課內虛構練習材料製作的示範，非學員成果
01
把分散資料整理成主管能核對的交接
原始材料：交接留言、會議隨手記
與工作進度表
交付：進度、卡點、下一步
以及負責人與期限
活動時間：9/18 14:00–17:00（口頭保留）
訂金與主管更新日期：待確認
課內提供的授權練習照片／非學員影像
Notes: 原始來源：01-第一次交付/任務說明.txt；01-原始材料/活動簡報照片.jpg。照片作者 Vitaly Gariev，Unsplash：https://unsplash.com/photos/man-presenting-to-colleagues-in-a-modern-office-meeting-dekx74fJUt4。來源授權記錄：05-參考與備援/素材授權與來源.txt。照片僅為練習素材，非本課學員或真實客戶。
本輪依課內虛構練習材料製作的示範，非學員成果。製作日 2026-10-01；內容日期依原始材料，不代表現行真實活動進度。

## Slide 2
目前進度｜依原始進度表核對
本輪依課內虛構練習材料製作的示範，非學員成果
02
工作
狀態與下一步
原檔負責人／期限
活動企劃
已完成；等待網站組版
Ray｜8/19
報名補件
進行中；7 筆缺飲食偏好
小敏｜8/21 17:00
主視覺換圖
未開始；使用新版照片
阿凱｜8/22 10:00
包材聲明
待確認；不可寫可堆肥
Ray｜8/21 12:00
手機版測試
未開始；測 FAQ 與按鈕
小敏｜8/22 11:00
日期取自 2026 年練習資料；相對日期衝突另列待確認。
Notes: 來源：工作進度表.csv 全部五列；同事交接留言.txt 第 3、5 段；8月18日會議隨手記.txt 第 2–5 點。期限是原檔日期，未當成今日待辦或逾期判斷；企劃完成不代表网站已更新。
本輪依課內虛構練習材料製作的示範，非學員成果。製作日 2026-10-01；內容日期依原始材料，不代表現行真實活動進度。

## Slide 3
卡點｜資訊不一致，先標待確認
本輪依課內虛構練習材料製作的示範，非學員成果
03
場地訂金
留言稱「還沒付」；會議記寫「待查」。
先查付款紀錄，不能寫成已完成訂位。
換圖／包材期限
留言是「明天上午／今天中午」；進度表是 8/22／8/21。
缺留言時間，實際日期待確認。
主管更新日期
任務與留言是「今天 15:00」；8/18 會議記是「明天」。
先確認更新的日期，不自行選一個。
對外說法／供應商
包材無可堆肥證明；三家報價版本仍需核對。
不把待確認資訊寫成已核實承諾。
Notes: 來源：同事交接留言.txt、8月18日會議隨手記.txt、工作進度表.csv。這裡以來源並列呈現，不猜相對日期、不將口頭保留改寫為完成付款、不承諾包材環保效果。
本輪依課內虛構練習材料製作的示範，非學員成果。製作日 2026-10-01；內容日期依原始材料，不代表現行真實活動進度。

## Slide 4
下一步｜交給誰、何時要回報
本輪依課內虛構練習材料製作的示範，非學員成果
04
先確認
核對留言時間與主管更新日期；查訂金付款、報價版本。
原始資料沒有指派核查負責人／期限：由主管確認。
照原表追蹤
Ray：包材對外說法｜8/21 12:00（實際日期待核）
小敏：7 筆補件｜8/21 17:00；手機測試｜8/22 11:00
阿凱：主視覺換圖｜8/22 10:00（與相對日期待核）
交付前核對
確認摘要與簡報一致、所有待確認仍保留。
網站舊日期修正：負責人與期限待主管指定。
Notes: 來源：工作進度表.csv（Ray、小敏、阿凱已存在的工作 owner）；8月18日會議隨手記.txt；同事交接留言.txt。訂金、供應商報價、网站日期 owner 與期限未明，不擅自指派。先確認來源時間與主管更新日期，是本輪核對建議，不是已完成或課程履約承諾。
本輪依課內虛構練習材料製作的示範，非學員成果。製作日 2026-10-01；內容日期依原始材料，不代表現行真實活動進度。